## PÁGINA INICIAL
ATENÇÃO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1 - SOMENTE OS CAMPOS EM AMARELO PODEM SER PREENCHIDOS
2 - NO CRONOGRAMA GLOBAL, ATENTAR PARA A COLUNA CP FI :
2.1 - PREENCHER COM O NÚMERO 1, CASO A CONTRAPARTIDA DE DETERMINADO ITEM SEJA FÍSICA
2.2 - DEIXAR SEM PREENCHIMENTO, CASO A CONTRAPARTIDA SEJA FINANCEIRA
3 -PREENCHER O CRONOGRAMA SOMENTE COM OS GRANDES ITENS, PREFERENCIALMENTE OS
ITENS DO QCI APROVADO
4 - AS QUANTIDADES LANÇADAS NOS REFF, MÊS A MÊS, DEVERÃO SER JUSTIFICADAS NOS
BOLETINS DE MEDIÇÃO OU NAS PLANILHAS DE ORÇAMENTO E MEDIÇÃO
5 - OS BOLETINS (OU PLANILHAS) CITADOS, DEVERÃO TAMBÉM SER ENVIADOS À CAIXA, NA OCASIÃO
DA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA, JUNTAMENTE COM O REFF.

## Orçamentária
01/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES
CONSTRUÇÃO DE BASE E CERCA DE PROTEÇÃO PARA QUATRO MÓDULOS
DE TRATAMENTO DE ESGOTO
[5 empty] | BDI | 29.88%
Item | Código | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | Preço com BDI | Subtotal parcial
SETOP
01 |  | Serviços preliminares
1.1 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | m² | 8 | 760.7721 | 6086.1768
1.2 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 76 | 69.7845 | 5303.6238
1.3 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM | m² | 2.25 | 421.019 | 947.2928
02 |  | Movimentação de terra
2.1 | ED-51115 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 36 | 14.4427 | 519.9356
2.2 | ED-40149 | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m | m³ | 363 | 8.676 | 3149.3822
2.3 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 120.5 | 6.1433 | 740.2705
03 |  | Regularização e lastro de concreto
3.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 6.025 | 698.4946 | 4208.4302
04 |  | Fundações
4.1 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 14.1 | 79.058 | 1114.7172
4.2 | ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | kg | 205.09 | 44.9774 | 9224.424
4.3 | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 18.075 | 880.7163 | 15918.9468
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas
5.1 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | m² | 4 | 1915.5482 | 7662.1927
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria
6.1 | ED-50860 | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | m³ | 2.13 | 5121.8048 | 10909.4442
6.2 | ED-50395 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | m | 71 | 581.161 | 41262.4344
6.3 | ED-50844 | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES | m³ | 1.065 | 2626.9529 | 2797.7048
6.4 | ED-50400 | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M | unid. | 1 | 1764.251 | 1764.251
6.5 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 255.6 | 11.9749 | 3060.7936
6.6 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | m² | 2.16 | 513.4676 | 1109.09
07 |  | Pintura dos muros
7.1 | ED-50470 | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL | m² | 255.6 | 19.3521 | 4946.4019
7.2 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 4.32 | 109.307 | 472.2063
08 |  | Pintura das muretas e mourões de madeira
8.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 230 | 9.2085 | 2117.9532
[5 empty] | TOTAL | 123315.6719
Conceição do Rio Verde, 05 de outubro de 2023.
___________________________________________________________
Maurilio Tadeu Nogueira Martins - Engenheiro Civil - CREA-MG 73.517/D

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
| Programa: |  | MTUR - TURISMO SOCIAL NO BRASIL |  | Contrato:
| Município/UF: |  | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG
| Endereço/Bairro: |  | RUA SEBASTIÃO SALLES - BAIRRO CASA BRANCA - CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG
2 - COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
| DISCRIMINAÇÃO |  |  | INVESTI- | REPASSE | CONTRA- | REGI-
ITEM | DOS SERVIÇOS |  |  | MENTO (R$) | (OGU) (R$) | PARTIDA (R$) | ME | FORMA
1 | RUA DOM GUILHERME PORTO |  |  | 116062.5994 | 97499.9995 | 18562.6 | EG | RF
[5 empty] | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 116062.5995 | 97499.9995 | 18562.6 | TOTAL GERAL
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO |  |  |  | 100% | 84.01% | 15.99% | 116062.5995
Conceição do Rio Verde, 08/04/2011
Maurílio Tadeu Nogueira Martins
OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  | CREA-MG 73.517/D
REGIME DE EXECUÇÃO:
Indicar (AD) para obras por administração direta e (EG) para obras por empreitada global/preço unitária.
FORMA DA CONTRAPARTIDA:
Indicar (OS) para contrapartida em obras/serviços e (RF) para contapartida em recursos financeiro.
Discriminar as obras e serviços a serem executados , incluindo as ações para trabalho social.

## Cronograma Global
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
[7 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [12 empty] | 123315.6719 | [7 empty] | FOLHA 01/02
EMPREENDIMENTO |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES
PROPONENTE |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG |  |  |  | VALOR DO REPASSE
MUNICÍPIO |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [25 empty] | CONTRATO Nº
CONSTRUTORA | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [7 empty] | FINANCEIRA |  |  |  |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [11 empty] | FÍSICA |  |  |  |  | 0
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | CP | VALOR DOS | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %
[5 empty] | FI | SERVIÇOS R$ | % | MÊS 01 |  |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  |  | MÊS 07
01 |  | Serviços preliminares | [5 empty] | 0
1.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG |  |  |  | 6086.1768 | 4.935% | 6086.1768
1.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO |  |  |  | 5303.6238 | 4.301% | 5303.6238
1.3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM |  |  |  | 947.2928 | 0.7682% | 947.2928
02 |  | Movimentação de terra |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA |  |  |  | 519.9356 | 0.4216% | 519.9356
2.2 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m |  |  |  | 3149.3822 | 2.554% | 3149.3822
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO |  |  |  | 740.2705 | 0.6003% | 740.2705
03 |  | Regularização e lastro de concreto |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  | 4208.4302 | 3.413% | [5 empty] | 4208.4302
04 |  | Fundações |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4.1 |  | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 1114.7172 | 0.904% | [5 empty] | 1114.7172
4.2 |  | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO |  |  |  | 9224.424 | 7.48% | [5 empty] | 9224.424
4.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 15918.9468 | 12.91% | [5 empty] | 15918.9468
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER |  |  |  | 7662.1927 | 6.213% | [5 empty] | 7662.1927
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.1 |  | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA |  |  |  | 10909.4442 | 8.847% | [5 empty] | 10909.4442
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO |  |  |  | 41262.4344 | 33.46% | [10 empty] | 41262.4344
6.3 |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES |  |  |  | 2797.7048 | 2.269% | [10 empty] | 2797.7048
6.4 |  | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M |  |  |  | 1764.251 | 1.431% | [10 empty] | 1764.251
6.5 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  |  |  | 3060.7936 | 0.024821 | [15 empty] | 3060.7936
6.6 |  | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO |  |  |  | 1109.09 | 0.8994% | [15 empty] | 1109.09
07 |  | Pintura dos muros |  |  |  | 0 | 0% | [15 empty] | 0
7.1 |  | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL |  |  |  | 4946.4019 | 4.011% | [15 empty] | 4946.4019
7.2 |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO |  |  |  | 472.2063 | 0.3829% | [15 empty] | 472.2063
08 |  | Pintura das muretas e mourões de madeira |  |  |  | 0 | 0% | [15 empty] | 0
8.1 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 2117.9532 | 1.718% | [15 empty] | 2117.9532
0
TOTAL SIMPLES - % | [6 empty] | 100% | 6.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8076
TOTAL SIMPLES - R$ | [5 empty] | 123315.6719 |  | 16746.6817 |  |  |  |  | 49038.1551 |  |  |  |  | 45824.3902 |  |  |  |  | 11706.4449 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 123315.6719
TOTAL ACUMULADO - % | [6 empty] | 1 | 6.2283 |  |  |  |  | 49.6276 |  |  |  |  | 188.5822 |  |  |  |  | 191.8076 | [14 empty] | 0
TOTAL ACUMULADO - R$ | [5 empty] | 123315.6719 |  | 16746.6817 |  |  |  |  | 49038.1551 |  |  |  |  | 45824.3902 |  |  |  |  | 11706.4449 | [14 empty] | 0
| Conceição do Rio Verde, 05 de outubro de 2023. |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde
| DATA |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA-MG 73.517/D |  |  |  |  | PROPONENTE | [19 empty] | Pedro Paulo -Prefeito Municipal
Note on X13: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X14: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X15: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X16: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X17: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X18: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X19: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X20: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X21: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X23: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X25: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X26: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X27: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X28: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X29: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X30: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X31: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X32: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X33: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física

## Mês01
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 2009-06-08 |  |  | A | 2009-09-14
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FÍSICO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | CP | VALOR DOS |  |  |  | NO PERÍODO | [8 empty] | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
[10 empty] | FÍS | SERVIÇOS |  |  |  | PROGRAMADO - % |  |  | EXECUTADO - % | [5 empty] | PROGRAMADO - % |  |  |  | EXECUTADO - %
1.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | [7 empty] | 0 | 6086.1768 |  |  |  | 6086.1768 | [8 empty] | 6086.1768 |  |  |  | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [7 empty] | 0 | 5303.6238 |  |  |  | 5303.6238 | [8 empty] | 5303.6238 |  |  |  | 0
1.3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM | [7 empty] | 0 | 947.2928 |  |  |  | 947.2928 |  |  | 100 | [5 empty] | 947.2928 |  |  |  | 100
02 |  | Movimentação de terra | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | [7 empty] | 0 | 519.9356 |  |  |  | 519.9356 |  |  | 100 | [5 empty] | 519.9356 |  |  |  | 100
2.2 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m | [7 empty] | 0 | 3149.3822 |  |  |  | 3149.3822 |  |  | 100 | [5 empty] | 3149.3822 |  |  |  | 100
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [7 empty] | 0 | 740.2705 |  |  |  | 740.2705 | [8 empty] | 740.2705 |  |  |  | 0
03 |  | Regularização e lastro de concreto | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100
3.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [7 empty] | 0 | 4208.4302 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100
4.1 |  | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 1114.7172 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100
4.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 15918.9468 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 84.034 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 84.034
5.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [7 empty] | 0 | 7662.1927 |  |  |  | 0 |  |  | 84.034 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 84.034
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.1 |  | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | [7 empty] | 0 | 10909.4442 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | [7 empty] | 0 | 41262.4344 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.3 |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES | [7 empty] | 0 | 2797.7048 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.4 |  | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M | [7 empty] | 0 | 1764.251 |  |  |  | 0 |  |  | 18.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 18.1
6.5 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [7 empty] | 0 | 3060.7936 |  |  |  | 0 |  |  | 18.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
|  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 100 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 100 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | 80 |  |  | 84.034 | [5 empty] | 80 |  |  |  | 84.034
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 |  |  | 84.03 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 84.03
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 18.1 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 18.1 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[9 empty] | TOTAL |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
| Conc. R. Verde, 16/09/2009 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 2009-06-08 |  |  | A | 2009-09-14
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FINANCEIRO
ITEM |  | VALOR DOS | REALIZADO NO PERÍODO | [12 empty] | REALIZADO ATÉ O PERÍODO
|  | SERVIÇOS | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN. | EXECUTOR FÍS |  |  |  | TOTAL |  |  |  | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN |  |  |  |  | EXECUTOR FÍS |  |  | TOTAL
1.1 |  | 6086.1768 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 |  | 5303.6238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  | 947.2928 | 0 |  |  |  | 947.2928 | 0 |  |  |  | 947.2928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 947.2928 |  |  |  |  | 0 |  |  | 947.2928
02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 |  | 519.9356 | 0 |  |  |  | 519.9356 | 0 |  |  |  | 519.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519.9356 |  |  |  |  | 0 |  |  | 519.9356
2.2 |  | 3149.3822 | 0 |  |  |  | 3149.3822 | 0 |  |  |  | 3149.3822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3149.3822 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3149.3822
2.3 |  | 740.2705 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 |  | 4208.4302 | 0 |  |  |  | 4208.4302 | 0 |  |  |  | 4208.4302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4208.4302 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4208.4302
4.1 |  | 1114.7172 | 0 |  |  |  | 1114.7172 | 0 |  |  |  | 1114.7172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1114.7172 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1114.7172
4.3 |  | 15918.9468 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 |  | 7662.1927 | 0 |  |  |  | 6438.847 | 0 |  |  |  | 6438.847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6438.847 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6438.847
06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 |  | 10909.4442 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 |  | 41262.4344 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
6.3 |  | 2797.7048 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
6.4 |  | 1764.251 | 0 |  |  |  | 319.3294 |  |  |  |  | 319.3294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3294 | [7 empty] | 319.3294
6.5 |  | 3060.7936 | 0 |  |  |  | 554.0036 |  |  |  |  | 554.0036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 554.0036 | [7 empty] | 554.0036
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
0 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF!
| Conc. R. Verde, 16/09/2009 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF

## Mês02
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 15-09-209 |  |  | A | 11-02-2010
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FÍSICO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | CP | VALOR DOS |  |  |  | NO PERÍODO | [8 empty] | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
[10 empty] | FÍS | SERVIÇOS |  |  |  | PROGRAMADO - % |  |  | EXECUTADO - % | [5 empty] | PROGRAMADO - % |  |  |  | EXECUTADO - %
1.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | [7 empty] | 0 | 6086.1768 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 6086.1768 |  |  |  | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [7 empty] | 0 | 5303.6238 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5303.6238 |  |  |  | 0
1.3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM | [7 empty] | 0 | 947.2928 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 947.2928 |  |  |  | 100
02 |  | Movimentação de terra | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | [7 empty] | 0 | 519.9356 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 519.9356 |  |  |  | 100
2.2 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m | [7 empty] | 0 | 3149.3822 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3149.3822 |  |  |  | 100
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [7 empty] | 0 | 740.2705 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 740.2705 |  |  |  | 0
03 |  | Regularização e lastro de concreto | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100
3.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [7 empty] | 0 | 4208.4302 |  |  |  | 4208.4302 | [8 empty] | 4208.4302 |  |  |  | 100
4.1 |  | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 1114.7172 |  |  |  | 1114.7172 | [8 empty] | 1114.7172 |  |  |  | 100
4.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 15918.9468 |  |  |  | 15918.9468 | [8 empty] | 15918.9468 |  |  |  | 0
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15.966 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100
5.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [7 empty] | 0 | 7662.1927 |  |  |  | 7662.1927 | [8 empty] | 7662.1927 |  |  |  | 84.034
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.1 |  | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | [7 empty] | 0 | 10909.4442 |  |  |  | 10909.4442 | [8 empty] | 10909.4442 |  |  |  | 0
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | [7 empty] | 0 | 41262.4344 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.3 |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES | [7 empty] | 0 | 2797.7048 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.4 |  | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M | [7 empty] | 0 | 1764.251 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 18.1
6.5 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [7 empty] | 0 | 3060.7936 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 15.966 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 84.03
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 60 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 60 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 90 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 90
[9 empty] | TOTAL |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
| Conceição R. Verde 11-02-2010 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 15-09-209 |  |  | A | 11-02-2010
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FINANCEIRO
ITEM |  | VALOR DOS | REALIZADO NO PERÍODO | [12 empty] | REALIZADO ATÉ O PERÍODO
|  | SERVIÇOS | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN. | EXECUTOR FÍS |  |  |  | TOTAL |  |  |  | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN |  |  |  |  | EXECUTOR FÍS |  |  | TOTAL
1.1 |  | 6086.1768 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 |  | 5303.6238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  | 947.2928 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 947.2928 |  |  |  |  | 0 |  |  | 947.2928
02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 |  | 519.9356 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519.9356 |  |  |  |  | 0 |  |  | 519.9356
2.2 |  | 3149.3822 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3149.3822 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3149.3822
2.3 |  | 740.2705 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 |  | 4208.4302 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4208.4302 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4208.4302
4.1 |  | 1114.7172 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1114.7172 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1114.7172
4.3 |  | 15918.9468 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 |  | 7662.1927 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6438.847 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6438.847
06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 |  | 10909.4442 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 |  | 41262.4344 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 |  | 2797.7048 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.4 |  | 1764.251 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3294 |  |  |  |  | 0 |  |  | 319.3294
6.5 |  | 3060.7936 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 554.0036 |  |  |  |  | 0 |  |  | 554.0036
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
| Conceição R. Verde 11-02-2010 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF

## Mês03
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 0 |  |  | A | 0
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FÍSICO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | CP | VALOR DOS |  |  |  | NO PERÍODO | [8 empty] | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
[10 empty] | FÍS | SERVIÇOS |  |  |  | PROGRAMADO - % |  |  | EXECUTADO - % | [5 empty] | PROGRAMADO - % |  |  |  | EXECUTADO - %
1.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | [7 empty] | 0 | 6086.1768 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6086.1768 |  |  |  | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [7 empty] | 0 | 5303.6238 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5303.6238 |  |  |  | 0
1.3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM | [7 empty] | 0 | 947.2928 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 947.2928 |  |  |  | 100
02 |  | Movimentação de terra | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | [7 empty] | 0 | 519.9356 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 519.9356 |  |  |  | 100
2.2 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m | [7 empty] | 0 | 3149.3822 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3149.3822 |  |  |  | 100
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [7 empty] | 0 | 740.2705 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 740.2705 |  |  |  | 0
03 |  | Regularização e lastro de concreto | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100
3.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [7 empty] | 0 | 4208.4302 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4208.4302 |  |  |  | 100
4.1 |  | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 1114.7172 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1114.7172 |  |  |  | 100
4.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 15918.9468 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15918.9468 |  |  |  | 0
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100
5.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [7 empty] | 0 | 7662.1927 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7662.1927 |  |  |  | 84.034
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.1 |  | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | [7 empty] | 0 | 10909.4442 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10909.4442 |  |  |  | 0
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | [7 empty] | 0 | 41262.4344 |  |  |  | 41262.4344 | [8 empty] | 41262.4344 |  |  |  | 0
6.3 |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES | [7 empty] | 0 | 2797.7048 |  |  |  | 2797.7048 | [8 empty] | 2797.7048 |  |  |  | 0
6.4 |  | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M | [7 empty] | 0 | 1764.251 |  |  |  | 1764.251 | [8 empty] | 1764.251 |  |  |  | 18.1
6.5 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [7 empty] | 0 | 3060.7936 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 84.03
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
[9 empty] | TOTAL |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
| 0 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 0 |  |  | A | 0
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FINANCEIRO
ITEM |  | VALOR DOS | REALIZADO NO PERÍODO | [12 empty] | REALIZADO ATÉ O PERÍODO
|  | SERVIÇOS | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN. | EXECUTOR FÍS |  |  |  | TOTAL |  |  |  | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN |  |  |  |  | EXECUTOR FÍS |  |  | TOTAL
1.1 |  | 6086.1768 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 |  | 5303.6238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  | 947.2928 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 947.2928 |  |  |  |  | 0 |  |  | 947.2928
02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 |  | 519.9356 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519.9356 |  |  |  |  | 0 |  |  | 519.9356
2.2 |  | 3149.3822 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3149.3822 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3149.3822
2.3 |  | 740.2705 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 |  | 4208.4302 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4208.4302 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4208.4302
4.1 |  | 1114.7172 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1114.7172 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1114.7172
4.3 |  | 15918.9468 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 |  | 7662.1927 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6438.847 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6438.847
06 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 |  | 10909.4442 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 |  | 41262.4344 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 |  | 2797.7048 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.4 |  | 1764.251 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 319.3294 |  |  |  |  | 0 |  |  | 319.3294
6.5 |  | 3060.7936 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 554.0036 |  |  |  |  | 0 |  |  | 554.0036
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
| 0 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF

## Mês04
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 0 |  |  | A | 0
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FÍSICO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | CP | VALOR DOS |  |  |  | NO PERÍODO | [8 empty] | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
[10 empty] | FÍS | SERVIÇOS |  |  |  | PROGRAMADO - % |  |  | EXECUTADO - % | [5 empty] | PROGRAMADO - % |  |  |  | EXECUTADO - %
1.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | [7 empty] | 0 | 6086.1768 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6086.1768 |  |  |  | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [7 empty] | 0 | 5303.6238 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5303.6238 |  |  |  | 0
1.3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM | [7 empty] | 0 | 947.2928 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 947.2928 |  |  |  | 100
02 |  | Movimentação de terra | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | [7 empty] | 0 | 519.9356 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 519.9356 |  |  |  | 100
2.2 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m | [7 empty] | 0 | 3149.3822 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3149.3822 |  |  |  | 100
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [7 empty] | 0 | 740.2705 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 740.2705 |  |  |  | 0
03 |  | Regularização e lastro de concreto | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100
3.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [7 empty] | 0 | 4208.4302 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4208.4302 |  |  |  | 100
4.1 |  | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 1114.7172 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1114.7172 |  |  |  | 100
4.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 15918.9468 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15918.9468 |  |  |  | 0
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100
5.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [7 empty] | 0 | 7662.1927 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7662.1927 |  |  |  | 84.034
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.1 |  | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | [7 empty] | 0 | 10909.4442 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10909.4442 |  |  |  | 0
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | [7 empty] | 0 | 41262.4344 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 41262.4344 |  |  |  | 0
6.3 |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES | [7 empty] | 0 | 2797.7048 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2797.7048 |  |  |  | 0
6.4 |  | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M | [7 empty] | 0 | 1764.251 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1764.251 |  |  |  | 18.1
6.5 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [7 empty] | 0 | 3060.7936 |  |  |  | 3060.7936 | [8 empty] | 3060.7936 |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 84.03
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
[9 empty] | TOTAL |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
| 0 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 0 |  |  | A | 0
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FINANCEIRO
ITEM |  | VALOR DOS | REALIZADO NO PERÍODO | [12 empty] | REALIZADO ATÉ O PERÍODO
|  | SERVIÇOS | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN. | EXECUTOR FÍS |  |  |  | TOTAL |  |  |  | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN |  |  |  |  | EXECUTOR FÍS |  |  | TOTAL
1.1 |  | 6086.1768 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 |  | 5303.6238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  | 947.2928 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 947.2928 |  |  |  |  | 0 |  |  | 947.2928
02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 |  | 519.9356 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519.9356 |  |  |  |  | 0 |  |  | 519.9356
2.2 |  | 3149.3822 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3149.3822 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3149.3822
2.3 |  | 740.2705 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 |  | 4208.4302 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4208.4302 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4208.4302
4.1 |  | 1114.7172 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1114.7172 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1114.7172
4.3 |  | 15918.9468 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 |  | 7662.1927 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6438.847 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6438.847
06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3294 |  |  |  |  | 0 |  |  | 319.3294
6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 554.0036 |  |  |  |  | 0 |  |  | 554.0036
#REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
| 0 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF

## Mês05
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 0 |  |  | A | 0
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FÍSICO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | CP | VALOR DOS |  |  |  | NO PERÍODO | [8 empty] | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
[10 empty] | FÍS | SERVIÇOS |  |  |  | PROGRAMADO - % |  |  | EXECUTADO - % | [5 empty] | PROGRAMADO - % |  |  |  | EXECUTADO - %
1.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | [7 empty] | 0 | 6086.1768 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6086.1768 |  |  |  | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [7 empty] | 0 | 5303.6238 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5303.6238 |  |  |  | 0
1.3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM | [7 empty] | 0 | 947.2928 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 947.2928 |  |  |  | 100
02 |  | Movimentação de terra | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | [7 empty] | 0 | 519.9356 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 519.9356 |  |  |  | 100
2.2 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m | [7 empty] | 0 | 3149.3822 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3149.3822 |  |  |  | 100
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [7 empty] | 0 | 740.2705 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 740.2705 |  |  |  | 0
03 |  | Regularização e lastro de concreto | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100
3.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [7 empty] | 0 | 4208.4302 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4208.4302 |  |  |  | 100
4.1 |  | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 1114.7172 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1114.7172 |  |  |  | 100
4.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 15918.9468 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15918.9468 |  |  |  | 0
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100
5.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [7 empty] | 0 | 7662.1927 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7662.1927 |  |  |  | 84.034
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.1 |  | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | [7 empty] | 0 | 10909.4442 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10909.4442 |  |  |  | 0
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | [7 empty] | 0 | 41262.4344 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 41262.4344 |  |  |  | 0
6.3 |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES | [7 empty] | 0 | 2797.7048 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2797.7048 |  |  |  | 0
6.4 |  | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M | [7 empty] | 0 | 1764.251 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1764.251 |  |  |  | 18.1
6.5 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [7 empty] | 0 | 3060.7936 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3060.7936 |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 84.03
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
[9 empty] | TOTAL |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
| 0 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 0 |  |  | A | 0
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FINANCEIRO
ITEM |  | VALOR DOS | REALIZADO NO PERÍODO | [12 empty] | REALIZADO ATÉ O PERÍODO
|  | SERVIÇOS | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN. | EXECUTOR FÍS |  |  |  | TOTAL |  |  |  | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN |  |  |  |  | EXECUTOR FÍS |  |  | TOTAL
1.1 |  | 6086.1768 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 |  | 5303.6238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  | 947.2928 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 947.2928 |  |  |  |  | 0 |  |  | 947.2928
02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 |  | 519.9356 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519.9356 |  |  |  |  | 0 |  |  | 519.9356
2.2 |  | 3149.3822 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3149.3822 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3149.3822
2.3 |  | 740.2705 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 |  | 4208.4302 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4208.4302 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4208.4302
4.1 |  | 1114.7172 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1114.7172 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1114.7172
4.3 |  | 15918.9468 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 |  | 7662.1927 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6438.847 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6438.847
06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 |  | 10909.4442 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 |  | 41262.4344 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 |  | 2797.7048 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.4 |  | 1764.251 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3294 |  |  |  |  | 0 |  |  | 319.3294
6.5 |  | 3060.7936 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 554.0036 |  |  |  |  | 0 |  |  | 554.0036
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
| 0 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF

## Mês06
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  |  |  |  | A
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FÍSICO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | CP | VALOR DOS |  |  |  | NO PERÍODO | [8 empty] | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
[10 empty] | FÍS | SERVIÇOS |  |  |  | PROGRAMADO - % |  |  | EXECUTADO - % | [5 empty] | PROGRAMADO - % |  |  |  | EXECUTADO - %
1.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | [7 empty] | 0 | 6086.1768 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6086.1768 |  |  |  | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [7 empty] | 0 | 5303.6238 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5303.6238 |  |  |  | 0
1.3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM | [7 empty] | 0 | 947.2928 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 947.2928 |  |  |  | 100
02 |  | Movimentação de terra | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | [7 empty] | 0 | 519.9356 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 519.9356 |  |  |  | 100
2.2 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m | [7 empty] | 0 | 3149.3822 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3149.3822 |  |  |  | 100
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [7 empty] | 0 | 740.2705 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 740.2705 |  |  |  | 0
03 |  | Regularização e lastro de concreto | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100
3.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [7 empty] | 0 | 4208.4302 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4208.4302 |  |  |  | 100
4.1 |  | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 1114.7172 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1114.7172 |  |  |  | 100
4.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 15918.9468 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15918.9468 |  |  |  | 0
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100
5.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [7 empty] | 0 | 7662.1927 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7662.1927 |  |  |  | 84.034
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.1 |  | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | [7 empty] | 0 | 10909.4442 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10909.4442 |  |  |  | 0
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | [7 empty] | 0 | 41262.4344 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 41262.4344 |  |  |  | 0
6.3 |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES | [7 empty] | 0 | 2797.7048 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2797.7048 |  |  |  | 0
6.4 |  | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M | [7 empty] | 0 | 1764.251 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1764.251 |  |  |  | 18.1
6.5 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [7 empty] | 0 | 3060.7936 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3060.7936 |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 84.03
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
[9 empty] | TOTAL |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 0 |  |  | A | 0
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FINANCEIRO
ITEM |  | VALOR DOS | REALIZADO NO PERÍODO | [12 empty] | REALIZADO ATÉ O PERÍODO
|  | SERVIÇOS | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN. | EXECUTOR FÍS |  |  |  | TOTAL |  |  |  | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN |  |  |  |  | EXECUTOR FÍS |  |  | TOTAL
1.1 |  | 6086.1768 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 |  | 5303.6238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  | 947.2928 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 947.2928 |  |  |  |  | 0 |  |  | 947.2928
02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 |  | 519.9356 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519.9356 |  |  |  |  | 0 |  |  | 519.9356
2.2 |  | 3149.3822 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3149.3822 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3149.3822
2.3 |  | 740.2705 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 |  | 4208.4302 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4208.4302 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4208.4302
4.1 |  | 1114.7172 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1114.7172 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1114.7172
4.3 |  | 15918.9468 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 |  | 7662.1927 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6438.847 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6438.847
06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 |  | 10909.4442 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 |  | 41262.4344 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 |  | 2797.7048 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.4 |  | 1764.251 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3294 |  |  |  |  | 0 |  |  | 319.3294
6.5 |  | 3060.7936 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 554.0036 |  |  |  |  | 0 |  |  | 554.0036
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
| 0 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF

## Mês07
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  |  |  |  | A
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FÍSICO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | CP | VALOR DOS |  |  |  | NO PERÍODO | [8 empty] | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
[10 empty] | FÍS | SERVIÇOS |  |  |  | PROGRAMADO - % |  |  | EXECUTADO - % | [5 empty] | PROGRAMADO - % |  |  |  | EXECUTADO - %
1.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | [7 empty] | 0 | 6086.1768 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [7 empty] | 0 | 5303.6238 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
1.3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM | [7 empty] | 0 | 947.2928 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
02 |  | Movimentação de terra | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | [7 empty] | 0 | 519.9356 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
2.2 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m | [7 empty] | 0 | 3149.3822 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [7 empty] | 0 | 740.2705 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
03 |  | Regularização e lastro de concreto | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
3.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [7 empty] | 0 | 4208.4302 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
4.1 |  | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 1114.7172 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
4.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [7 empty] | 0 | 15918.9468 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
5.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [7 empty] | 0 | 7662.1927 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 84.034
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
6.1 |  | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | [7 empty] | 0 | 10909.4442 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | [7 empty] | 0 | 41262.4344 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
6.3 |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES | [7 empty] | 0 | 2797.7048 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
6.4 |  | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M | [7 empty] | 0 | 1764.251 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
6.5 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [7 empty] | 0 | 3060.7936 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 84.03
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 60
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
#REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 90
[9 empty] | TOTAL |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [19 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [6 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [19 empty] | PERÍODO : |  | 0 |  |  | A | 0
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [12 empty] | FÍSICA |  | 0
FINANCEIRO
ITEM |  | VALOR DOS | REALIZADO NO PERÍODO | [12 empty] | REALIZADO ATÉ O PERÍODO
|  | SERVIÇOS | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN. | EXECUTOR FÍS |  |  |  | TOTAL |  |  |  | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN |  |  |  |  | EXECUTOR FÍS |  |  | TOTAL
1.1 |  | 6086.1768 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 |  | 5303.6238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  | 947.2928 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 947.2928 |  |  |  |  | 0 |  |  | 947.2928
02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 |  | 519.9356 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519.9356 |  |  |  |  | 0 |  |  | 519.9356
2.2 |  | 3149.3822 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3149.3822 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3149.3822
2.3 |  | 740.2705 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 |  | 4208.4302 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4208.4302 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4208.4302
4.1 |  | 1114.7172 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1114.7172 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1114.7172
4.3 |  | 15918.9468 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 |  | 7662.1927 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6438.847 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6438.847
06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 |  | 10909.4442 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 |  | 41262.4344 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 |  | 2797.7048 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.4 |  | 1764.251 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3294 |  |  |  |  | 0 |  |  | 319.3294
6.5 |  | 3060.7936 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 554.0036 |  |  |  |  | 0 |  |  | 554.0036
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
| 0 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [7 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF

## Mês08
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [7 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [20 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [7 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [20 empty] | PERÍODO : |  |  |  |  | A
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [7 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [13 empty] | FÍSICA |  | 0
FÍSICO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [8 empty] | CP | VALOR DOS |  |  |  | NO PERÍODO | [8 empty] | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
[11 empty] | FÍS | SERVIÇOS |  |  |  | PROGRAMADO - % |  |  | EXECUTADO - % | [5 empty] | PROGRAMADO - % |  |  |  | EXECUTADO - %
1.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | [8 empty] | 0 | 6086.1768 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [8 empty] | 0 | 5303.6238 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
1.3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM | [8 empty] | 0 | 947.2928 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
02 |  | Movimentação de terra | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | [8 empty] | 0 | 519.9356 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
2.2 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m | [8 empty] | 0 | 3149.3822 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [8 empty] | 0 | 740.2705 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
03 |  | Regularização e lastro de concreto | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
3.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [8 empty] | 0 | 4208.4302 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
4.1 |  | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [8 empty] | 0 | 1114.7172 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
4.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [8 empty] | 0 | 15918.9468 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
05 |  | Mobilização dos tanques (módulos) e caixas | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 100
5.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [8 empty] | 0 | 7662.1927 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 84.034
06 |  | Construção de muro de proteção em alvenaria | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
6.1 |  | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | [8 empty] | 0 | 10909.4442 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | [8 empty] | 0 | 41262.4344 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
6.3 |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO (10 x 10 CM) 20 MPa, EM GUARDA- CORPO, INCLUSIVE FORMA E AÇO, NAS CIRCULAÇÕES | [8 empty] | 0 | 2797.7048 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 0
6.4 |  | COLUNA DE ALVENARIA A VISTA DE SUPORTE DO PORTÃO (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA OU PARA PLACA DO NOME DO PRÉDIO) 1,70 X 2,30 M | [8 empty] | 0 | 1764.251 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 18.1
6.5 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [8 empty] | 0 | 3060.7936 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
[10 empty] | TOTAL |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [8 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  | 0 | [7 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 123315.6719
EMPREENDIMENTO |  |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALLES | [20 empty] | CONTRATO Nº |  |  | 0
PROPONENTE |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG | [7 empty] | VALOR DO REPASSE | [7 empty] | 0
MUNICÍPIO |  |  |  | Conceição do Rio Verde - MG | [20 empty] | PERÍODO : |  | 0 |  |  | A | 0
CONSTRUTORA |  |  |  | 0 | [7 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [5 empty] | FINANCEIRA |  | 123315.6719
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | Maurilio Tadeu Nogueira Martins | [13 empty] | FÍSICA |  | 0
FINANCEIRO
ITEM |  | VALOR DOS | REALIZADO NO PERÍODO | [13 empty] | REALIZADO ATÉ O PERÍODO
|  | SERVIÇOS | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN. |  | EXECUTOR FÍS |  |  |  | TOTAL |  |  |  | CONCEDENTE |  |  |  | EXECUTOR FIN |  |  |  |  | EXECUTOR FÍS |  |  | TOTAL
1.1 |  | 6086.1768 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 |  | 5303.6238 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  | 947.2928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 947.2928 |  |  |  |  | 0 |  |  | 947.2928
02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 |  | 519.9356 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519.9356 |  |  |  |  | 0 |  |  | 519.9356
2.2 |  | 3149.3822 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3149.3822 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3149.3822
2.3 |  | 740.2705 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 |  | 4208.4302 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4208.4302 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4208.4302
4.1 |  | 1114.7172 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1114.7172 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1114.7172
4.3 |  | 15918.9468 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
5.1 |  | 7662.1927 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6.1 |  | 10909.4442 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6.2 |  | 41262.4344 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6.3 |  | 2797.7048 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6.4 |  | 1764.251 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6.5 |  | 3060.7936 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
| 0 |  |  |  |  | Maurílio T. N. Martins - CREA-MG 73.517/D | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
LOCAL E DATA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA | [8 empty] | PROPONENTE | [8 empty] | VISTO CEF